## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21
Design | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23
Coding | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 2022-11-22 | 2022-11-25
UT Plan | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25
UT | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-26
IT Plan | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-27
IT | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-27
Sprint Demo | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2022-11-28